УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад №41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бувакина С.А.

**02.11.2020г.**

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №41»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| Оборудование  помещений  организации и  прилегающей к ней  территории с  учетом доступности  для инвалидов  Обеспечение в  организации  условий  доступности,  позволяющих  инвалидам получать  услуги наравне с  другими | 1. Оборудовать входные двери пандусами   3.Провести семинар с педагогическими работниками дошкольной организации «Педагогические аспекты работы педагога с детьми, имеющие отклонение в здоровье (дети- инвалиды)»    4.Специально оборудовать санитарно- гигиенические помещения в ДОУ  5.Оформить поэтажный план шрифтом Брайля  6.Приобретение сменных кресел- колясок | 31.12.2020      20.05.2020г        31.12.2020г  05.08.2020г  31.12.2020г | Заведующий  Бувакина С.А.      Учитель-логопед Блудова Н.в.      Заведующий Бувакина С.А.  Зам.зав. по АХР Афонина А.В.  Заведующий Бувакина С.А. | **Проведен семинар для педагогических работников «Педагогические аспекты работы педагога с детьми, имеющие отклонение в здоровье (дети-инвалиды)**      **Установлен поэтажный план шрифтом Брайля** | **20.05. 2020г**    **05.08. 2020г** |