УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад №41

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бувакина С.А.

 **02.11.2020г.**

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №41»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия  |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Оборудованиепомещенийорганизации иприлегающей к нейтерритории сучетом доступностидля инвалидовОбеспечение ворганизацииусловийдоступности,позволяющихинвалидам получатьуслуги наравне сдругими  | 1. Оборудовать входные двери пандусами
2.

3.Провести семинар с педагогическими работниками дошкольной организации «Педагогические аспекты работы педагога с детьми, имеющие отклонение в здоровье (дети- инвалиды)» 4.Специально оборудовать санитарно- гигиенические помещения в ДОУ5.Оформить поэтажный план шрифтом Брайля 6.Приобретение сменных кресел- колясок    |  31.12.2020  20.05.2020г   31.12.2020г05.08.2020г 31.12.2020г | Заведующий Бувакина С.А.  Учитель-логопед Блудова Н.в.  Заведующий Бувакина С.А.Зам.зав. по АХР Афонина А.В.Заведующий Бувакина С.А. |  1.

**Проведен семинар для педагогических работников «Педагогические аспекты работы педагога с детьми, имеющие отклонение в здоровье (дети-инвалиды)**  **Установлен поэтажный план шрифтом Брайля** |   **20.05. 2020г****05.08. 2020г** |